附件1

| 年 度 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管理 | 项目启动 |  | 中期评估 |  | 终期评估 |
| 引式教育培训 | CE管理培训 CE基础培训 CE专业人员实习 | 示范中心进深培训 CE基础培训 CE专业人员实习 | 示范中心进深培训 CE基础培训 CE专业人员实习 | CE专题培训与交流 | CE专题培训与交流 |
| 康复机构临床指导 | 重点对示范中心进行临床指导 | 对示范中心和部分省康复中心进行临床指导 | 重点对省、地级康复服务中心进行临床指导 | 继续对省、地康复服务中心进行临床指导 | 继续对省、地康复服务中心进行临床指导 |
| 脑瘫儿童引导式教育训练 | 300名 | 300名 | 300名 | 300名 | 300名 |
| 示范中心资料库建设 | 整理编制基础培训视频资料、个案分析资料、培训课件等 | 编制配套视听教材和教学训练音像交流资料、修订评估分析工具及标准、制订训练计划编制规范 | 编写《引导式教育的实施与培训规范》--引导式教育基础课程培训教材二 继续资料库建设、在省市残联网站开辟共享平台 | 继续编写《引导式教育的实施与培训规范》 完善资料库，利用网站共享平台开展技术指导和研讨交流活动 | 出版《引导式教育的实施与培训规范》 完善资料库，开展研讨交流活动 |
| 家长服务平台建设 | 对40名家长提供系统培训和跟进服务 编写脑瘫儿童家长服务指导手册 | 对60名家长提供系统培训和跟进服务 家长资源中心:配备各年龄段儿童家庭指导读物、视频教材、康复个案参考资料等 | 对100名家长提供系统培训和跟进服务 家长资源中心:配置家庭常用训练器具和生活辅助用具展示，提供配置建议 | 对150名家长提供系统培训和跟进服务 继续完善家长资源中心 | 对150家长提供系统培训和跟进服务 总结推广家长资源中心工作经验 |
|  | 设计家长服务手机APP软件，进行应用培训 | 手机APP功能用于家长服务试点（10名家长试用） | 手机APP功能用于家长服务试点（20名家长试用） | 手机APP功能用于家长服务（30名家长试用） | 手机APP功能用于家长服务（40名家长试用） |
| 引导员资格认证 | 广东省制订第一期引导员上岗认证考核方案 | 广东省年初办第一期引导员上岗认证考核，年底办第二期 | 引导式教育导师考核（示范中心） 编写引导员上岗认证手册（广东省） | 示范中心试行引导员上岗认证考核 | 项目机构试行引导员上岗认证考核 |
| 项目成果社会宣传与公众教育 |  | 举办项目宣传活动（电视讲座） |  | 举办项目成果宣传活动 （电视讲座） | 举办项目成果宣传活动 （电视专题报道） |

脑瘫儿童引导式教育项目工作进度表